## Sheet1
| Sprint | Spencer | Spencer sub | Chris | Chris sub | Miguel | Miguel Sub | Brayan | Brayan Sub | Curtis | Curtis sub | Total Points by sprint | total points total | Estimated | Team Estimated per Sprint | team estimated total
2022-01-19 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 75 | 150 | 15 | 75 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
2022-01-20 | 7 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 13 | 0 | 15 | 2 | 13 | 68 | 143 | 13.9286 | 69.6429 | 144.8276 |  | 143 | 1.278 | 0
2022-01-21 |  | 0 | 13 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 63 | 138 | 12.8571 | 64.2857 | 139.6552 |  | 138 | 1.1994 | 0
2022-01-22 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 63 | 138 | 11.7857 | 58.9286 | 134.4828 |  | 138 | -2.5487 | 0
2022-01-23 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 63 | 138 | 10.7143 | 53.5714 | 129.3103 |  | 138 | -6.2969 | 0
2022-01-24 |  | 1 | 12 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 11 | 57 | 132 | 9.6429 | 48.2143 | 124.1379 |  | 132 | -5.9561 | 0
2022-01-25 |  | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 49 | 124 | 8.5714 | 42.8571 | 118.9655 |  | 124 | -4.0601 | 0
2022-01-26 |  | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 11 | 1 | 8 | 43 | 118 | 7.5 | 37.5 | 113.7931 |  | 118 | -3.5652 | 0
2022-01-27 |  | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 35 | 110 | 6.4286 | 32.1429 | 108.6207 |  | 110 | -1.2539 | 0
2022-01-28 |  | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 29 | 104 | 5.3571 | 26.7857 | 103.4483 |  | 104 | -0.5305 | 0
2022-01-29 |  | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 102 | 4.2857 | 21.4286 | 98.2759 |  | 102 | -3.6511 | 0
2022-01-30 |  | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 100 | 3.2143 | 16.0714 | 93.1034 |  | 100 | -6.8966 | 0
2022-01-31 |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 91 | 2.1429 | 10.7143 | 87.931 |  | 91 | -3.3725 | 0
2022-02-01 |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 84 | 1.0714 | 5.3571 | 82.7586 |  | 84 | -1.4778 | 0
2022-02-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 77.5862 |  | 80 | -3.0172 | 0
2022-02-03 |  | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 75 | 77 | 15 | 75 | 72.4138 |  | 77 | -5.9561 | 0
2022-02-04 | 8 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 72 | 73 | 13.9286 | 69.6429 | 67.2414 |  | 73 | -7.8885 | 0
2022-02-05 |  | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 68 | 69 | 12.8571 | 64.2857 | 62.069 |  | 69 | -10.045 | 0
2022-02-06 |  | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 66 | 67 | 11.7857 | 58.9286 | 56.8966 |  | 67 | -15.0798 | 0
2022-02-07 |  | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 13 | 60 | 61 | 10.7143 | 53.5714 | 51.7241 |  | 61 | -15.2063 | 0
2022-02-08 |  | 1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 11 | 54 | 55 | 9.6429 | 48.2143 | 46.5517 |  | 55 | -15.3605 | 0
2022-02-09 |  | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 47 | 48 | 8.5714 | 42.8571 | 41.3793 |  | 48 | -13.7931 | 0
2022-02-10 |  | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 40 | 41 | 7.5 | 37.5 | 36.2069 |  | 41 | -11.6905 | 0
2022-02-11 |  | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 31 | 32 | 6.4286 | 32.1429 | 31.0345 |  | 32 | -3.0172 | 0
2022-02-12 |  | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 29 | 5.3571 | 26.7857 | 25.8621 |  | 29 | -10.8205 | 0
2022-02-13 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 26 | 4.2857 | 21.4286 | 20.6897 |  | 26 | -20.4244 | 0
2022-02-14 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 3.2143 | 16.0714 | 15.5172 |  | 17 | -8.7221 | 0
2022-02-15 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2.1429 | 10.7143 | 10.3448 |  | 8 | 29.3103 | 0
2022-02-16 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0714 | 5.3571 | 5.1724 |  | 3 | 72.4138 | 0
2022-02-17 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 65 | 186 | 65 | 186 | 192 |  | 0 |  | 0
2022-02-18 |  | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 56 | 177 | 60 | 180.8333 | 186.6667 | -5.1786
2022-02-19 |  | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 53 | 174 | 55 | 175.6667 | 181.3333 | -4.0441
2022-02-20 |  | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 53 | 174 | 50 | 170.5 | 176 | -1.1364
2022-02-21 |  | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 49 | 170 | 45 | 165.3333 | 170.6667 | -0.39062
2022-02-22 |  | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 39 | 160 | 40 | 160.1667 | 165.3333 | -3.2258
2022-02-23 |  | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 30 | 151 | 35 | 155 | 160 | -5.625
2022-02-24 |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 141 | 30 | 149.8333 | 154.6667 | -8.8362
2022-02-25 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 137 | 25 | 144.6667 | 149.3333 | -8.2589
2022-02-26 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 137 | 20 | 139.5 | 144 | -4.8611
2022-02-27 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 137 | 15 | 134.3333 | 138.6667 | -1.2019
2022-02-28 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 133 | 10 | 129.1667 | 133.3333 | -0.25
2022-03-01 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 128 | 5 | 124 | 128 | 0
2022-03-02 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 0 | 118.8333 | 122.6667 | -1.3587
2022-03-03 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 13 | 67 | 121 | 67 | 113.6667 | 117.3333 | 3.125
2022-03-04 |  | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50 | 104 | 61.8462 | 108.5 | 112 | -7.1429
2022-03-05 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 11 | 49 | 103 | 56.6923 | 103.3333 | 106.6667 | -3.4375
2022-03-06 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 48 | 102 | 51.5385 | 98.1667 | 101.3333 | 0.65789
2022-03-07 |  | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 42 | 96 | 46.3846 | 93 | 96 | 0
2022-03-08 |  | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 40 | 94 | 41.2308 | 87.8333 | 90.6667 | 3.6765
2022-03-09 |  | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 37 | 91 | 36.0769 | 82.6667 | 85.3333 | 6.6406
2022-03-10 |  | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 27 | 81 | 30.9231 | 77.5 | 80 | 1.25
2022-03-11 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 79 | 25.7692 | 72.3333 | 74.6667 | 5.8036
2022-03-12 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 74 | 20.6154 | 67.1667 | 69.3333 | 6.7308
2022-03-13 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 74 | 15.4615 | 62 | 64 | 15.625
2022-03-14 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 61 | 10.3077 | 56.8333 | 58.6667 | 3.9773
2022-03-15 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 58 | 5.1538 | 51.6667 | 53.3333 | 8.75
2022-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76923 | 0 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46.5 | 48 | 12.5
2022-03-17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 13 | 13 | 54 | 54 | 54 | 41.3333 | 42.6667 | 26.5625
2022-03-18 |  | 9.625 | 9 | 8.75 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11.375 | 11 | 45 | 45 | 47.25 | 36.1667 | 37.3333 | 20.5357
2022-03-19 |  | 8.25 | 8 | 7.5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9.75 | 10 | 43 | 43 | 40.5 | 31 | 32 | 34.375
2022-03-20 |  | 6.875 | 8 | 6.25 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.125 | 10 | 42 | 42 | 33.75 | 25.8333 | 26.6667 | 57.5
2022-03-21 |  | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6.5 | 8 | 34 | 34 | 27 | 20.6667 | 21.3333 | 59.375
2022-03-22 |  | 4.125 | 4 | 3.75 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4.875 | 6 | 24 | 24 | 20.25 | 15.5 | 16 | 50
2022-03-23 |  | 2.75 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.25 | 4 | 15 | 15 | 13.5 | 10.3333 | 10.6667 | 40.625
2022-03-24 |  | 1.375 | 1 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.625 | 2 | 6 | 6 | 6.75 | 5.1667 | 5.3333 | 12.5
2022-03-25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
2022-03-26
2022-03-27
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04 | 12
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-26
2022-05-27