## Sheet1
Events: Sprint Planning, Sprint Retrospective, SCRUM
Days | Sprint | Events | Hours | Brayan | Christian | Curtis | Miguel | Spencer | Completed Per Sprint | Total Completed
2021-08-30 |  | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 275
2021-08-31 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50 | 265
2021-09-01 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39 | 254
2021-09-02 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 242
2021-09-03 | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 236
2021-09-04 | wknd |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 236
2021-09-05 | wknd |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 235
2021-09-06 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 226 | [6 empty] | PEERROR
2021-09-07 |  | Plan/Retro | 0 | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | 90 | 90 | [6 empty] | 3.5185
2021-09-08 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 83.0769 | [6 empty] | 3.7374
2021-09-09 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 79 | 76.1538 | [6 empty] | 2.5556
2021-09-10 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 69.2308 | [6 empty] | 4.321
2021-09-11 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 62.3077 | [6 empty] | 8.3333
2021-09-12 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 55.3846 | [6 empty] | 3.1746
2021-09-13 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50 | 48.4615 | [6 empty] | -1.2963
2021-09-14 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 41.5385 | [6 empty] | -19.1111
2021-09-15 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 34.6154 | [6 empty] | -35
2021-09-16 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 27.6923 | [6 empty] | -17
2021-09-17 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20.7692 | [6 empty] | -12
2021-09-18 | wknd |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 13.8462 | [6 empty] | -23
2021-09-19 | wknd |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 | 6.9231 | [6 empty] | -7
2021-09-20 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -19 | 0 | [6 empty] | 0
2021-09-21 |  | Plan/Retro | 0 | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | 125 | 125 | [6 empty] | -2.7394
2021-09-22 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 118 | 121.3235 | [6 empty] | -9.05
2021-09-23 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 107 | 117.6471 | [6 empty] | -14.0129
2021-09-24 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 98 | 113.9706 | [6 empty] | -19.3067
2021-09-25 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 89 | 110.2941 | [6 empty] | -22.1517
2021-09-26 | wknd |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | 106.6176 | [6 empty] | -26.1714
2021-09-27 | 2 |  | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76 | 102.9412 | [6 empty] | -35.5259
2021-09-28 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 64 | 99.2647 | [6 empty] | -45.6
2021-09-29 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 | 95.5882 | [6 empty] | -56.48
2021-09-30 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 91.9118 | [6 empty] | -16
2021-10-01 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 88.2353 | [6 empty] | -16
2021-10-02 | wknd |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 84.5588 | [6 empty] | -17
2021-10-03 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 80.8824 | [6 empty] | -18
2021-10-04 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 77.2059 | [6 empty] | -33.36
2021-10-05 |  | Plan/Retro |  | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 49 | 73.5294 |  | 49 | 0 |  |  |  | -32.7158
2021-10-06 | 3 | Due Date |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 69.8529 |  | 43.5556 | 7.9082 |  |  |  | -39.5556
2021-10-07 | 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 66.1765 |  | 38.1111 | 4.9563 |  |  |  | -45.6
2021-10-08 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 62.5 |  | 32.6667 | 4.0816 |  |  |  | -47.3
2021-10-09 | wknd |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 58.8235 |  | 27.2222 | 13.8776 |  |  |  | -25
2021-10-10 | wknd |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 55.1471 |  | 21.7778 | 19.3878 |  |  |  | -36
2021-10-11 | 3 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 51.4706 |  | 16.3333 | 16.3265 |  |  |  | -17
2021-10-12 | 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 47.7941 |  | 10.8889 | -8.1633 |  |  |  | -19
2021-10-13 | 3 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 44.1176 |  | 5.4444 | -26.5306 |  |  |  | -10
2021-10-14 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 40.4412 |  |  | 0 |  |  |  | 38.72
2021-10-15 |  | Plan Retro |  | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 51 | 36.7647 |  | 51 | 0 |  |  |  | 51.1111
2021-10-16 | wknd |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 33.0882 |  | 45.9 | 8.9325 |  |  |  | 63.2
2021-10-17 | wknd |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 29.4118 |  | 40.8 | 17.6471 |  |  |  | 63.2
2021-10-18 | 4 |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 25.7353 |  | 35.7 | 17.6471 |  |  |  | 58.6667
2021-10-19 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 22.0588 |  | 30.6 | 14.3791 |  |  |  | 52.32
2021-10-20 | 4 |  |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 18.3824 |  | 25.5 | 9.8039 |  |  |  | 29.2
2021-10-21 | 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14.7059 |  | 20.4 | -6.8627 |  |  |  | -0.26667
2021-10-22 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11.0294 |  | 15.3 | -28.1046 |  |  |  | -4.8
2021-10-23 | wknd |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7.3529 |  | 10.2 | -31.3725 |  |  |  | -18.4
2021-10-24 | wknd |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.6765 |  | 5.1 | -41.1765 |  |  |  | -1 | Spencer
2021-10-25 | 4 |  |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Chris |  | Linear Rate
2021-10-26 |  | Plan/Retro |  | Brayan | Curtis | Christian | Miguel | Spencer | 269 | 269 | Actual 25 | Actual 25 | Actual 16 | Actual 25 | Actual 25 | 269 | 0
2021-10-27 | 5 |  | Due Date | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 263.5102 | 261 | 23 | 24 | 16 |  | 23 |  | -0.9526 | 2021-10-27 | 25 | 25 | 2021-10-27 | 16 | 16
2021-10-28 | 5 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 258.0204 | 248 | 20 | 22 | 14 |  | 20 |  | -3.8836 | 2021-10-28 | 23 | 23.2143 | 2021-10-28 | 14 | 14.8571
2021-10-29 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 252.5306 | 239 | 18 | 20 | 12 |  | 17 |  | -5.358 | 2021-10-29 | 17 | 21.4286 | 2021-10-29 | 12 | 13.7143
2021-10-30 | wknd |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247.0408 | 237 | 17 | 19 | 12 |  | 17 |  | -4.0644 | 2021-10-30 | 17 | 19.6429 | 2021-10-30 | 12 | 12.5714
2021-10-31 | wknd |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 241.551 | 234 | 17 | 19 | 10 |  | 17 |  | -3.1261 | 2021-10-31 | 17 | 17.8571 | 2021-10-31 | 10 | 11.4286
2021-11-01 | 5 |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 236.0612 | 224 | 14 | 17 | 9 |  | 16 |  | -5.1094 | 2021-11-01 | 16 | 16.0714 | 2021-11-01 | 9 | 10.2857
2021-11-02 | 5 |  |  | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 230.5714 | 214 | 12 | 15 | 9 |  | 13 |  | -7.1871 | 2021-11-02 | 13 | 14.2857 | 2021-11-02 | 9 | 9.1429
2021-11-03 | 5 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 225.0816 | 203 | 10 | 12 | 7 |  | 13 |  | -9.8105 | 2021-11-03 | 13 | 12.5 | 2021-11-03 | 7 | 8
2021-11-04 | 5 |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 219.5918 | 195 | 8 | 11 | 7 |  | 10 |  | -11.1989 | 2021-11-04 | 10 | 10.7143 | 2021-11-04 | 7 | 6.8571
2021-11-05 | 5 |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 214.102 | 188 | 7 | 8 | 5 |  | 10 |  | -12.1914 | 2021-11-05 | 10 | 8.9286 | 2021-11-05 | 5 | 5.7143
2021-11-06 | wknd |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208.6122 | 185 | 6 | 6 | 5 |  | 10 |  | -11.3187 | 2021-11-06 | 10 | 7.1429 | 2021-11-06 | 5 | 4.5714
2021-11-07 | wknd |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 203.1224 | 179 | 6 | 6 | 3 |  | 7 |  | -11.8758 | 2021-11-07 | 7 | 5.3571 | 2021-11-07 | 3 | 3.4286
2021-11-08 | 5 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 197.6327 | 169 | 4 | 3 | 2 |  | 5 |  | -14.4878 | 2021-11-08 | 5 | 3.5714 | 2021-11-08 | 2 | 2.2857
2021-11-09 | 5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 192.1429 | 161 | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  | -16.2082 | 2021-11-09 | 5 | 1.7857 | 2021-11-09 | 1 | 1.1429
2021-11-10 | 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 186.6531 | 151 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | -19.1012 | 2021-11-10 | 2 | 0 | 2021-11-10 | 0 | 0
2021-11-11 |  | Plan Retro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1633 | 151 | Actual 18 | Actual 18 | Actual 18 | Actual 23 | Actual 18 | 153 | 16
2021-11-12 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 175.6735 | 148 | 32 |  | 30 |  | 18 |  | 15 | 2021-11-12 | 30 | 30 | 2021-11-12 | 30 | 30
2021-11-13 | wknd |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.1837 | 145 | 30 |  | 30 |  | 18 |  | 14 | 2021-11-13 | 30 | 29.0625 | 2021-11-13 | 30 | 29.0625
2021-11-14 | wknd |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.6939 | 143 | 29 |  | 30 |  | 18 |  | 13 | 2021-11-14 | 30 | 28.125 | 2021-11-14 | 30 | 28.125
2021-11-15 | 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159.2041 | 141 | 28 |  | 30 |  | 18 |  | -11.4344 | 2021-11-15 | 30 | 27.1875 | 2021-11-15 | 30 | 27.1875
2021-11-16 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 153.7143 | 138 | 27 |  | 30 |  | 18 |  | -10.223 | 2021-11-16 | 30 | 26.25 | 2021-11-16 | 30 | 26.25
2021-11-17 | 6 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 148.2245 | 132 | 24 |  | 30 |  | 18 |  | -10.9459 | 2021-11-17 | 30 | 25.3125 | 2021-11-17 | 30 | 25.3125
2021-11-18 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 142.7347 | 127 | 23 |  | 30 |  | 17 |  | 11 | 2021-11-18 | 29 | 24.375 | 2021-11-18 | 30 | 24.375
2021-11-19 | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 137.2449 | 121 | 22 |  | 29 |  | 15 |  | 11 | 2021-11-19 | 27 | 23.4375 | 2021-11-19 | 29 | 23.4375
2021-11-20 | wknd |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 131.7551 | 116 | 22 |  | 27 |  | 13 |  | 11 | 2021-11-20 | 25 | 22.5 | 2021-11-20 | 27 | 22.5
2021-11-21 | wknd |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.2653 | 115 | 22 |  | 27 |  | 13 |  | 8 | 2021-11-21 | 25 | 21.5625 | 2021-11-21 | 27 | 21.5625
2021-11-22 | holiday |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120.7755 | 113 | 22 |  | 27 |  | 13 |  | 6 | 2021-11-22 | 25 | 20.625 | 2021-11-22 | 27 | 20.625
2021-11-23 | holiday |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 115.2857 | 110 | 22 |  | 26 |  | 12 |  | -4.5849 | 2021-11-23 | 24 | 19.6875 | 2021-11-23 | 26 | 19.6875
2021-11-24 | holiday |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 109.7959 | 105 | 22 |  | 24 |  | 10 |  | -4.368 | 2021-11-24 | 22 | 18.75 | 2021-11-24 | 24 | 18.75
2021-11-25 | holiday |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3061 | 105 | 22 |  | 24 |  | 10 |  | 0.66523 | 2021-11-25 | 22 | 17.8125 | 2021-11-25 | 24 | 17.8125
2021-11-26 | holiday |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.8163 | 102 | 20 |  | 23 |  | 10 |  | 3.2218 | 2021-11-26 | 22 | 16.875 | 2021-11-26 | 23 | 16.875
2021-11-27 | wknd |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 93.3265 | 93 | 18 |  | 21 |  | 7 |  | -0.34988 | 2021-11-27 | 19 | 15.9375 | 2021-11-27 | 21 | 15.9375
2021-11-28 | wknd |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.8367 | 90 | 17 |  | 21 |  | 7 |  | 2.4628 | 2021-11-28 | 19 | 15 | 2021-11-28 | 21 | 15
2021-11-29 | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82.3469 | 86 | 15 |  | 21 |  | 7 |  | 4.4362 | 2021-11-29 | 19 | 14.0625 | 2021-11-29 | 21 | 14.0625
2021-11-30 | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 76.8571 | 80 | 14 |  | 19 |  | 7 |  | 4.0892 | 2021-11-30 | 19 | 13.125 | 2021-11-30 | 19 | 13.125
2021-12-01 | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71.3673 | 73 | 12 |  | 19 |  | 5 |  | 2.2877 | 2021-12-01 | 17 | 12.1875 | 2021-12-01 | 19 | 12.1875
2021-12-02 | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 65.8776 | 66 | 11 |  | 17 |  | 5 |  | 0.18587 | 2021-12-02 | 17 | 11.25 | 2021-12-02 | 17 | 11.25
2021-12-03 | 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 60.3878 | 58 | 10 |  | 14 |  | 2 |  | -3.954 | 2021-12-03 | 14 | 10.3125 | 2021-12-03 | 14 | 10.3125
2021-12-04 | wknd |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.898 | 55 | 9 |  | 13 |  | 2 |  | 0.18587 | 2021-12-04 | 14 | 9.375 | 2021-12-04 | 13 | 9.375
2021-12-05 | wknd |  |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 49.4082 | 47 | 8 |  | 11 |  | -1 |  | -4 | 2021-12-05 | 11 | 8.4375 | 2021-12-05 | 11 | 8.4375
2021-12-06 | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43.9184 | 37 | 7 |  | 9 |  | -4 |  | 1 | 2021-12-06 | 10 | 7.5 | 2021-12-06 | 9 | 7.5
2021-12-07 | 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38.4286 | 30 | 6 |  | 7 |  | -6 |  | 2 | 2021-12-07 | 10 | 6.5625 | 2021-12-07 | 7 | 6.5625
2021-12-08 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32.9388 | 23 | 5 |  | 7 |  | -8 |  | -3 | 2021-12-08 | 9 | 5.625 | 2021-12-08 | 7 | 5.625
2021-12-09 | 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27.449 | 18 | 4 |  | 7 |  | -9 |  | -3 | 2021-12-09 | 8 | 4.6875 | 2021-12-09 | 7 | 4.6875
2021-12-10 | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.9592 | 12 | 3 |  | 6 |  | -10 |  | -4 | 2021-12-10 | 6 | 3.75 | 2021-12-10 | 6 | 3.75
2021-12-11 | wknd |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16.4694 | 6 | 2 |  | 4 |  | -12 |  | -6 | 2021-12-11 | 4 | 2.8125 | 2021-12-11 | 4 | 2.8125
2021-12-12 | wknd |  |  | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10.9796 | -2 | 1 |  | 2 |  | -14 |  | -10 | 2021-12-12 | 3 | 1.875 | 2021-12-12 | 2 | 1.875
2021-12-13 | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.4898 | -11 | 0 |  | 1 |  | -17 |  | -3 | 2021-12-13 | 2 | 0.9375 | 2021-12-13 | 1 | 0.9375
2021-12-14 | 6 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -17 | 0 |  | 0 |  | -20 |  | 1 | 2021-12-14 | 0 | 0 | 2021-12-14 | 0 | 0
2021-12-15 | [16 empty] | 0
2021-12-16 | [16 empty] | 0
2021-12-17 | [16 empty] | 0
2021-12-18 | [16 empty] | 0
2021-12-19 | [16 empty] | 0
2021-12-20 | [16 empty] | 0
2021-12-21 | [16 empty] | 0
2021-12-22 | [16 empty] | 0
2021-12-23 | [16 empty] | 0
2021-12-24 | [16 empty] | 0
2021-12-25 | [16 empty] | 0
2021-12-26 | [16 empty] | 0
2021-12-27 | [16 empty] | 0
2021-12-28 | [16 empty] | 0
2021-12-29 | [16 empty] | 0
2021-12-30 | [16 empty] | 0
2021-12-31 | [16 empty] | 0
2022-01-01 | [16 empty] | 0
2022-01-02 | [16 empty] | 0
2022-01-03 | [16 empty] | 0
2022-01-04 | [16 empty] | 0
2022-01-05 | [16 empty] | 0
2022-01-06 | [16 empty] | 0
2022-01-07 | [16 empty] | 0
2022-01-08 | [16 empty] | 0
2022-01-09 | [16 empty] | 0
2022-01-10 | [16 empty] | 0
2022-01-11 | [16 empty] | 0
2022-01-12 | [16 empty] | 0
2022-01-13 | [16 empty] | 0
2022-01-14 | [16 empty] | 0
2022-01-15 | [16 empty] | 0
2022-01-16 | [16 empty] | 0
2022-01-17 | [16 empty] | 0
2022-01-18 | [16 empty] | 0
2022-01-19 | [16 empty] | 0
2022-01-20 | [16 empty] | 1.278
2022-01-21 | [16 empty] | 1.1994
2022-01-22 | [16 empty] | -2.5487
2022-01-23 | [16 empty] | -6.2969
2022-01-24 | [16 empty] | -5.9561
2022-01-25 | [16 empty] | -4.0601
2022-01-26 | [16 empty] | -3.5652
2022-01-27 | [16 empty] | -1.2539
2022-01-28 | [16 empty] | -0.5305
2022-01-29 | [16 empty] | -3.6511
2022-01-30 | [16 empty] | -6.8966
2022-01-31 | [16 empty] | -3.3725
2022-02-01 | [16 empty] | -1.4778
2022-02-02 | [16 empty] | -3.0172
2022-02-03 | [16 empty] | 4
2022-02-04 | [16 empty] | 3
2022-02-05 | [16 empty] | 1
2022-02-06 | [16 empty] | 1.5
2022-02-07 | [16 empty] | 1.52
2022-02-08 | [16 empty] | -1.53
2022-02-09 | [16 empty] | -1.3
2022-02-10 | [16 empty] | -1.1
2022-02-11 | [16 empty] | 3
2022-02-12 | [16 empty] | 1
2022-02-13 | [16 empty] | 2
2022-02-14 | [16 empty] | -0.8
2022-02-15 | [16 empty] | 2.9
2022-02-16 | [16 empty] | 2.7
2022-02-17 | [16 empty] | -1.9643
2022-02-18 | [16 empty] | -0.73529
2022-02-19 | [16 empty] | 2.2727
2022-02-20 | [16 empty] | 3.125
2022-02-21 | [16 empty] | 0.40323
2022-02-22 | [16 empty] | -1.875
2022-02-23 | [16 empty] | -4.9569
2022-02-24 | [16 empty] | -4.2411
2022-02-25 | [16 empty] | -0.69444
2022-02-26 | [16 empty] | 3.125
2022-02-27 | [16 empty] | 4.25
2022-02-28 | [16 empty] | 3.125
2022-03-01 | [16 empty] | -0.54348
2022-03-02 | [16 empty] | -1.9886
2022-03-03 | [16 empty] | -2.6786
2022-03-04 | [16 empty] | 1.25
2022-03-05 | [16 empty] | 3.57
2022-03-06 | [16 empty] | 6.25
2022-03-07 | [16 empty] | 3.6765
2022-03-08 | [16 empty] | 0.78125
2022-03-09 | [16 empty] | -2.5
2022-03-10 | [16 empty] | -2.2321
2022-03-11 | [16 empty] | 2.25
2022-03-12 | [16 empty] | 1.4
2022-03-13 | [16 empty] | 1.2
2022-03-14 | [16 empty] | 1.6
2022-03-15 | [16 empty] | 2.5
2022-03-16 | [16 empty] | 2.1
2022-03-17 | [16 empty] | 1.5
2022-03-18 | [16 empty] | 2.8
2022-03-19 | [16 empty] | 5
2022-03-20 | [16 empty] | 5
2022-03-21 | [16 empty] | 3.7
2022-03-22 | [16 empty] | 1.06
2022-03-23 | [16 empty] | 1.43
2022-03-24 | [16 empty] | -1
2022-03-25
2022-03-26
2022-03-27
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06