## Sheet1
| Sprint | Spencer | Spencer sub | Chris | Chris sub | Miguel | Miguel Sub | Brayan | Brayan Sub | Curtis | Curtis sub | Total Points by sprint | total points total | Estimated | Team Estimated per Sprint | team estimated total
2022-01-19 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 75 | 150 | 15 | 75 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
2022-01-20 | 7 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 13 | 0 | 15 | 2 | 13 | 68 | 143 | 13.9286 | 69.6429 | 144.8276 |  | 143 | 1.278 | 0
2022-01-21 |  | 0 | 13 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 63 | 138 | 12.8571 | 64.2857 | 139.6552 |  | 138 | 1.1994 | 0
2022-01-22 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 63 | 138 | 11.7857 | 58.9286 | 134.4828 |  | 138 | -2.5487 | 0
2022-01-23 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 63 | 138 | 10.7143 | 53.5714 | 129.3103 |  | 138 | -6.2969 | 0
2022-01-24 |  | 1 | 12 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 11 | 57 | 132 | 9.6429 | 48.2143 | 124.1379 |  | 132 | -5.9561 | 0
2022-01-25 |  | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 49 | 124 | 8.5714 | 42.8571 | 118.9655 |  | 124 | -4.0601 | 0
2022-01-26 |  | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 11 | 1 | 8 | 43 | 118 | 7.5 | 37.5 | 113.7931 |  | 118 | -3.5652 | 0
2022-01-27 |  | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 35 | 110 | 6.4286 | 32.1429 | 108.6207 |  | 110 | -1.2539 | 0
2022-01-28 |  | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 29 | 104 | 5.3571 | 26.7857 | 103.4483 |  | 104 | -0.5305 | 0
2022-01-29 |  | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 102 | 4.2857 | 21.4286 | 98.2759 |  | 102 | -3.6511 | 0
2022-01-30 |  | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 100 | 3.2143 | 16.0714 | 93.1034 |  | 100 | -6.8966 | 0
2022-01-31 |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 91 | 2.1429 | 10.7143 | 87.931 |  | 91 | -3.3725 | 0
2022-02-01 |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 84 | 1.0714 | 5.3571 | 82.7586 |  | 84 | -1.4778 | 0
2022-02-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 77.5862 |  | 80 | -3.0172 | 0
2022-02-03 |  | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 75 | 77 | 15 | 75 | 72.4138 |  | 77 | -5.9561 | 0
2022-02-04 | 8 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 72 | 73 | 13.9286 | 69.6429 | 67.2414 |  | 73 | -7.8885 | 0
2022-02-05 |  | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 68 | 69 | 12.8571 | 64.2857 | 62.069 |  | 69 | -10.045 | 0
2022-02-06 |  | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 66 | 67 | 11.7857 | 58.9286 | 56.8966 |  | 67 | -15.0798 | 0
2022-02-07 |  | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 13 | 60 | 61 | 10.7143 | 53.5714 | 51.7241 |  | 61 | -15.2063 | 0
2022-02-08 |  | 1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 11 | 54 | 55 | 9.6429 | 48.2143 | 46.5517 |  | 55 | -15.3605 | 0
2022-02-09 |  | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 47 | 48 | 8.5714 | 42.8571 | 41.3793 |  | 48 | -13.7931 | 0
2022-02-10 |  | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 40 | 41 | 7.5 | 37.5 | 36.2069 |  | 41 | -11.6905 | 0
2022-02-11 |  | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 31 | 32 | 6.4286 | 32.1429 | 31.0345 |  | 32 | -3.0172 | 0
2022-02-12 |  | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 29 | 5.3571 | 26.7857 | 25.8621 |  | 29 | -10.8205 | 0
2022-02-13 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 26 | 4.2857 | 21.4286 | 20.6897 |  | 26 | -20.4244 | 0
2022-02-14 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 3.2143 | 16.0714 | 15.5172 |  | 17 | -8.7221 | 0
2022-02-15 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2.1429 | 10.7143 | 10.3448 |  | 8 | 29.3103 | 0
2022-02-16 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0714 | 5.3571 | 5.1724 |  | 3 | 72.4138 | 0
2022-02-17 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 65 | 186 | 65 | 186 | 192 |  | 0 |  | 0
2022-02-18 |  | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 56 | 177 | 60 | 180.8333 | 186.6667 | -5.1786
2022-02-19 |  | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 53 | 174 | 55 | 175.6667 | 181.3333 | -4.0441
2022-02-20 |  | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 53 | 174 | 50 | 170.5 | 176 | -1.1364
2022-02-21 |  | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 9 | 49 | 170 | 45 | 165.3333 | 170.6667 | -0.39062
2022-02-22 |  | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 39 | 160 | 40 | 160.1667 | 165.3333 | -3.2258
2022-02-23 |  | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 30 | 151 | 35 | 155 | 160 | -5.625
2022-02-24 |  | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 20 | 141 | 30 | 149.8333 | 154.6667 | -8.8362
2022-02-25 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 137 | 25 | 144.6667 | 149.3333 | -8.2589
2022-02-26 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 137 | 20 | 139.5 | 144 | -4.8611
2022-02-27 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 137 | 15 | 134.3333 | 138.6667 | -1.2019
2022-02-28 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 133 | 10 | 129.1667 | 133.3333 | -0.25
2022-03-01 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 128 | 5 | 124 | 128 | 0
2022-03-02 |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 121 | 0 | 118.8333 | 122.6667 | -1.3587
2022-03-03 | 10 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 13 | 67 | 121 | 67 | 113.6667 | 117.3333 | 3.125
2022-03-04 |  | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50 | 104 | 61.8462 | 108.5 | 112 | -7.1429
2022-03-05 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 11 | 49 | 103 | 56.6923 | 103.3333 | 106.6667 | -3.4375
2022-03-06 |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11 | 48 | 102 | 51.5385 | 98.1667 | 101.3333 | 0.65789
2022-03-07 |  | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 42 | 96 | 46.3846 | 93 | 96 | 0
2022-03-08 |  | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 40 | 94 | 41.2308 | 87.8333 | 90.6667 | 3.6765
2022-03-09 |  | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 37 | 91 | 36.0769 | 82.6667 | 85.3333 | 6.6406
2022-03-10 |  | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 27 | 81 | 30.9231 | 77.5 | 80 | 1.25
2022-03-11 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 79 | 25.7692 | 72.3333 | 74.6667 | 5.8036
2022-03-12 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 74 | 20.6154 | 67.1667 | 69.3333 | 6.7308
2022-03-13 |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | 74 | 15.4615 | 62 | 64 | 15.625
2022-03-14 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 61 | 10.3077 | 56.8333 | 58.6667 | 3.9773
2022-03-15 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 58 | 5.1538 | 51.6667 | 53.3333 | 8.75
2022-03-16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76923 | 0 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 46.5 | 48 | 12.5
2022-03-17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 13 | 13 | 54 | 54 | 54 | 41.3333 | 42.6667 | 26.5625
2022-03-18 |  | 9.625 | 9 | 8.75 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 11.375 | 11 | 45 | 45 | 47.25 | 36.1667 | 37.3333 | 20.5357
2022-03-19 |  | 8.25 | 8 | 7.5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 9.75 | 10 | 43 | 43 | 40.5 | 31 | 32 | 34.375
2022-03-20 |  | 6.875 | 8 | 6.25 | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.125 | 10 | 42 | 42 | 33.75 | 25.8333 | 26.6667 | 57.5
2022-03-21 |  | 5.5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6.5 | 8 | 34 | 34 | 27 | 20.6667 | 21.3333 | 59.375
2022-03-22 |  | 4.125 | 4 | 3.75 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4.875 | 6 | 24 | 24 | 20.25 | 15.5 | 16 | 50
2022-03-23 |  | 2.75 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.25 | 4 | 15 | 15 | 13.5 | 10.3333 | 10.6667 | 40.625
2022-03-24 |  | 1.375 | 1 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.625 | 2 | 6 | 6 | 6.75 | 5.1667 | 5.3333 | 12.5
2022-03-25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
2022-03-26
2022-03-27
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03 | [13 empty] | PER
2022-04-04 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 63 | 63 | 0
2022-04-05 |  | 10.6667 | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 11 | 13.3333 | 14 | 58 | 56 | 3.4483
2022-04-06 |  | 9.3333 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 11.6667 | 13 | 53 | 49 | 7.5472
2022-04-07 |  | 8 | 9 |  | 8 |  | 9 |  | 9 | 10 | 11 | 46 | 42 | 8.6957
2022-04-08 |  | 6.6667 | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 7 | 8.3333 | 10 | 39 | 35 | 10.2564
2022-04-09 | wknd | 5.3333 | 6 |  | 5 |  | 7 |  | 6 | 6.6667 | 8 | 32 | 28 | 12.5
2022-04-10 | wknd | 4 | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 5 | 7 | 25 | 21 | 16
2022-04-11 |  | 2.6667 | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | 3.3333 | 4 | 17 | 14 | 17.6471
2022-04-12 |  | 1.3333 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1.6667 | 2 | 10 | 7 | 30
2022-04-13 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-14 | 13 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 0
2022-04-15 |  | 9.2308 | 9 | 18.4615 | 19 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 55 | 55.3846 | -0.6993
2022-04-16 |  | 8.4615 | 9 | 16.9231 | 18 |  | 9 |  | 8 |  | 9 | 53 | 50.7692 | 4.209
2022-04-17 |  | 7.6923 | 8 | 15.3846 | 17 |  | 8 |  | 8 |  | 9 | 50 | 46.1538 | 7.6923
2022-04-18 |  | 6.9231 | 7 | 13.8462 | 16 |  | 8 |  | 7 |  | 8 | 46 | 41.5385 | 9.699
2022-04-19 |  | 6.1538 | 6 | 12.3077 | 14 |  | 7 |  | 6 |  | 7 | 40 | 36.9231 | 7.6923
2022-04-20 |  | 5.3846 | 6 | 10.7692 | 13 |  | 7 |  | 5 |  | 6 | 37 | 32.3077 | 12.6819
2022-04-21 |  | 4.6154 | 5 | 9.2308 | 12 |  | 6 |  | 5 |  | 6 | 34 | 27.6923 | 18.552
2022-04-22 |  | 3.8462 | 4 | 7.6923 | 10 |  | 5 |  | 4 |  | 5 | 28 | 23.0769 | 17.5824
2022-04-23 |  | 3.0769 | 3 | 6.1538 | 8 |  | 4 |  | 3 |  | 4 | 22 | 18.4615 | 16.0839
2022-04-24 |  | 2.3077 | 2 | 4.6154 | 6 |  | 3 |  | 2 |  | 3 | 16 | 13.8462 | 13.4615
2022-04-25 |  | 1.5385 | 2 | 3.0769 | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 11 | 9.2308 | 16.0839
2022-04-26 |  | 0.76923 | 1 | 1.5385 | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 7 | 4.6154 | 34.0659
2022-04-27 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1
2022-04-28 | 14 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 | 55 | 0
2022-04-29 |  | 8.3333 | 8 | 12.5 | 14 | 9 |  | 8 |  | 9 |  | 48 | 45.8333 | 4.5139
2022-04-30 |  | 6.6667 | 6 | 10 | 12 | 7 |  | 6 |  | 7 |  | 38 | 36.6667 | 3.5088
2022-05-01 |  | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 30 | 27.5 | 8.3333
2022-05-02 |  | 3.3333 | 3 | 5 | 8 | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 22 | 18.3333 | 16.6667
2022-05-03 |  | 1.6667 | 1 | 2.5 | 6 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 13 | 9.1667 | 29.4872
2022-05-04 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | 1
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11 | Deadline
2021-09-07 |  | Plan/Retro | 0 | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | 90 | 90 | [6 empty] | 3.5185
2021-09-08 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 83.0769 | [6 empty] | 3.7374
2021-09-09 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 79 | 76.1538 | [6 empty] | 2.5556
2021-09-10 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 69.2308 | [6 empty] | 4.321
2021-09-11 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 62.3077 | [6 empty] | 8.3333
2021-09-12 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 55.3846 | [6 empty] | 3.1746
2021-09-13 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50 | 48.4615 | [6 empty] | -1.2963
2021-09-14 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 41.5385 | [6 empty] | -19.1111
2021-09-15 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 34.6154 | [6 empty] | -35
2021-09-16 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 27.6923 | [6 empty] | -17
2021-09-17 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20.7692 | [6 empty] | -12
2021-09-18 | wknd |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 13.8462 | [6 empty] | -23
2021-09-19 | wknd |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 | 6.9231 | [6 empty] | -7
2021-09-20 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -19 | 2.4869e-14 | [6 empty] | 0
2021-09-21 |  | Plan/Retro | 0 | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed | 125 | 125 | [6 empty] | -2.7394
2021-09-22 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 118 | 121.3235 | [6 empty] | -9.05
2021-09-23 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 107 | 117.6471 | [6 empty] | -14.0129
2021-09-24 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 98 | 113.9706 | [6 empty] | -19.3067
2021-09-25 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 89 | 110.2941 | [6 empty] | -22.1517
2021-09-26 | wknd |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | 106.6176 | [6 empty] | -26.1714
2021-09-27 | 2 |  | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76 | 102.9412 | [6 empty] | -35.5259
2021-09-28 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 64 | 99.2647 | [6 empty] | -45.6
2021-09-29 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 | 95.5882 | [6 empty] | -56.48
2021-09-30 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 91.9118 | [6 empty] | -16
2021-10-01 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 88.2353 | [6 empty] | -16
2021-10-02 | wknd |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 84.5588 | [6 empty] | -17
2021-10-03 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 80.8824 | [6 empty] | -18
2021-10-04 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 77.2059 | [6 empty] | -33.36
2021-10-05 |  | Plan/Retro |  | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 49 | 73.5294 |  | 49 | 0 |  |  |  | -32.7158
2021-10-06 | 3 | Due Date |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 69.8529 |  | 43.5556 | 7.9082 |  |  |  | -39.5556
2021-10-07 | 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 66.1765 |  | 38.1111 | 4.9563 |  |  |  | -45.6
2021-10-08 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 62.5 |  | 32.6667 | 4.0816 |  |  |  | -47.3
2021-10-09 | wknd |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 58.8235 |  | 27.2222 | 13.8776 |  |  |  | -25
2021-10-10 | wknd |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 55.1471 |  | 21.7778 | 19.3878 |  |  |  | -36
2021-10-11 | 3 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 51.4706 |  | 16.3333 | 16.3265 |  |  |  | -17
2021-10-12 | 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 47.7941 |  | 10.8889 | -8.1633 |  |  |  | -19
2021-10-13 | 3 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 44.1176 |  | 5.4444 | -26.5306 |  |  |  | -10
2021-10-14 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 40.4412 |  |  | 0 |  |  |  | 38.72
2021-10-15 |  | Plan Retro |  | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 51 | 36.7647 |  | 51 | 0 |  |  |  | 51.1111
2021-10-16 | wknd |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 33.0882 |  | 45.9 | 8.9325 |  |  |  | 63.2
2021-10-17 | wknd |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 29.4118 |  | 40.8 | 17.6471 |  |  |  | 63.2
2021-10-18 | 4 |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 25.7353 |  | 35.7 | 17.6471 |  |  |  | 58.6667
2021-10-19 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 22.0588 |  | 30.6 | 14.3791 |  |  |  | 52.32
2021-10-20 | 4 |  |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 18.3824 |  | 25.5 | 9.8039 |  |  |  | 29.2
2021-10-21 | 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14.7059 |  | 20.4 | -6.8627 |  |  |  | -0.26667
2021-10-22 | 4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11.0294 |  | 15.3 | -28.1046 |  |  |  | -4.8
2021-10-23 | wknd |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7.3529 |  | 10.2 | -31.3725 |  |  |  | -18.4
2021-10-24 | wknd |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.6765 |  | 5.1 | -41.1765 |  |  |  | -1
2021-10-25 | 4 |  |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | -7 | 4.5297e-14 |  |  | 0 |  |  |  | 0
2021-10-26 |  | Plan/Retro |  | Brayan | Curtis | Christian | Miguel | Spencer | 269 | 269 | Actual 25 | Actual 25 | Actual 16 | Actual 25 | Actual 25 | 269 | 0
2021-10-27 | 5 |  | Due Date | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 263.5102 | 261 | 23 | 24 | 16 |  | 23 |  | -0.9526
2021-10-28 | 5 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 258.0204 | 248 | 20 | 22 | 14 |  | 20 |  | -3.8836
2021-10-29 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 252.5306 | 239 | 18 | 20 | 12 |  | 17 |  | -5.358
2021-10-30 | wknd |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247.0408 | 237 | 17 | 19 | 12 |  | 17 |  | -4.0644
2021-10-31 | wknd |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 241.551 | 234 | 17 | 19 | 10 |  | 17 |  | -3.1261
2021-11-01 | 5 |  |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 236.0612 | 224 | 14 | 17 | 9 |  | 16 |  | -5.1094
2021-11-02 | 5 |  |  | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 230.5714 | 214 | 12 | 15 | 9 |  | 13 |  | -7.1871
2021-11-03 | 5 |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 225.0816 | 203 | 10 | 12 | 7 |  | 13 |  | -9.8105
2021-11-04 | 5 |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 219.5918 | 195 | 8 | 11 | 7 |  | 10 |  | -11.1989
2021-11-05 | 5 |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 214.102 | 188 | 7 | 8 | 5 |  | 10 |  | -12.1914
2021-11-06 | wknd |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208.6122 | 185 | 6 | 6 | 5 |  | 10 |  | -11.3187
2021-11-07 | wknd |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 203.1224 | 179 | 6 | 6 | 3 |  | 7 |  | -11.8758
2021-11-08 | 5 |  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 197.6327 | 169 | 4 | 3 | 2 |  | 5 |  | -14.4878
2021-11-09 | 5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 192.1429 | 161 | 2 | 1 | 1 |  | 5 |  | -16.2082
2021-11-10 | 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 186.6531 | 151 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | -19.1012
2021-11-11 |  | Plan Retro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1633 | 151 | Actual 18 | Actual 18 | Actual 18 | Actual 23 | Actual 18 | 153 | 16
2021-11-12 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 175.6735 | 148 | 32 |  | 30 |  | 18 |  | 15
2021-11-13 | wknd |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.1837 | 145 | 30 |  | 30 |  | 18 |  | 14
2021-11-14 | wknd |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.6939 | 143 | 29 |  | 30 |  | 18 |  | 13
2021-11-15 | 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159.2041 | 141 | 28 |  | 30 |  | 18 |  | -11.4344
2021-11-16 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 153.7143 | 138 | 27 |  | 30 |  | 18 |  | -10.223
2021-11-17 | 6 |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 148.2245 | 132 | 24 |  | 30 |  | 18 |  | -10.9459
2021-11-18 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 142.7347 | 127 | 23 |  | 30 |  | 17 |  | 11
2021-11-19 | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 137.2449 | 121 | 22 |  | 29 |  | 15 |  | 11
2021-11-20 | wknd |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 131.7551 | 116 | 22 |  | 27 |  | 13 |  | 11
2021-11-21 | wknd |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.2653 | 115 | 22 |  | 27 |  | 13 |  | 8
2021-11-22 | holiday |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120.7755 | 113 | 22 |  | 27 |  | 13 |  | 6
2021-11-23 | holiday |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 115.2857 | 110 | 22 |  | 26 |  | 12 |  | -4.5849
2021-11-24 | holiday |  |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 109.7959 | 105 | 22 |  | 24 |  | 10 |  | -4.368
2021-11-25 | holiday |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3061 | 105 | 22 |  | 24 |  | 10 |  | 0.66523
2021-11-26 | holiday |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98.8163 | 102 | 20 |  | 23 |  | 10 |  | 3.2218
2021-11-27 | wknd |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 93.3265 | 93 | 18 |  | 21 |  | 7 |  | -0.34988
2021-11-28 | wknd |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87.8367 | 90 | 17 |  | 21 |  | 7 |  | 2.4628
2021-11-29 | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82.3469 | 86 | 15 |  | 21 |  | 7 |  | 4.4362
2021-11-30 | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 76.8571 | 80 | 14 |  | 19 |  | 7 |  | 4.0892
2021-12-01 | 6 |  |  | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 71.3673 | 73 | 12 |  | 19 |  | 5 |  | 2.2877
2021-12-02 | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 65.8776 | 66 | 11 |  | 17 |  | 5 |  | 0.18587
2021-12-03 | 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 60.3878 | 58 | 10 |  | 14 |  | 2 |  | -3.954
2021-12-04 | wknd |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54.898 | 55 | 9 |  | 13 |  | 2 |  | 0.18587
2021-12-05 | wknd |  |  | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 49.4082 | 47 | 8 |  | 11 |  | -1 |  | -4
2021-12-06 | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43.9184 | 37 | 7 |  | 9 |  | -4 |  | 1
2021-12-07 | 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38.4286 | 30 | 6 |  | 7 |  | -6 |  | 2
2021-12-08 | 6 |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32.9388 | 23 | 5 |  | 7 |  | -8 |  | -3
2021-12-09 | 6 |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27.449 | 18 | 4 |  | 7 |  | -9 |  | -3
2021-12-10 | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.9592 | 12 | 3 |  | 6 |  | -10 |  | -4
2021-12-11 | wknd |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16.4694 | 6 | 2 |  | 4 |  | -12 |  | -6
2021-12-12 | wknd |  |  | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10.9796 | -2 | 1 |  | 2 |  | -14 |  | -10
2021-12-13 | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.4898 | -11 | 0 |  | 1 |  | -17 |  | -3
2021-12-14 | 6 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9.4147e-14 | -17 | 0 |  | 0 |  | -20 |  | 1
2021-12-15 | [16 empty] | 0
2021-12-16 | [16 empty] | 0
2021-12-17 | [16 empty] | 0
2021-12-18 | [16 empty] | 0
2021-12-19 | [16 empty] | 0
2021-12-20 | [16 empty] | 0
2021-12-21 | [16 empty] | 0
2021-12-22 | [16 empty] | 0
2021-12-23 | [16 empty] | 0
2021-12-24 | [16 empty] | 0
2021-12-25 | [16 empty] | 0
2021-12-26 | [16 empty] | 0
2021-12-27 | [16 empty] | 0
2021-12-28 | [16 empty] | 0
2021-12-29 | [16 empty] | 0
2021-12-30 | [16 empty] | 0
2021-12-31 | [16 empty] | 0
2022-01-01 | [16 empty] | 0
2022-01-02 | [16 empty] | 0
2022-01-03 | [16 empty] | 0
2022-01-04 | [16 empty] | 0
2022-01-05 | [16 empty] | 0
2022-01-06 | [16 empty] | 0
2022-01-07 | [16 empty] | 0
2022-01-08 | [16 empty] | 0
2022-01-09 | [16 empty] | 0
2022-01-10 | [16 empty] | 0
2022-01-11 | [16 empty] | 0
2022-01-12 | [16 empty] | 0
2022-01-13 | [16 empty] | 0
2022-01-14 | [16 empty] | 0
2022-01-15 | [16 empty] | 0
2022-01-16 | [16 empty] | 0
2022-01-17 | [16 empty] | 0
2022-01-18 | [16 empty] | 0
2022-01-19 | [16 empty] | 0
2022-01-20 | [16 empty] | 1.278
2022-01-21 | [16 empty] | 1.1994
2022-01-22 | [16 empty] | -2.5487
2022-01-23 | [16 empty] | -6.2969
2022-01-24 | [16 empty] | -5.9561
2022-01-25 | [16 empty] | -4.0601
2022-01-26 | [16 empty] | -3.5652
2022-01-27 | [16 empty] | -1.2539
2022-01-28 | [16 empty] | -0.5305
2022-01-29 | [16 empty] | -3.6511
2022-01-30 | [16 empty] | -6.8966
2022-01-31 | [16 empty] | -3.3725
2022-02-01 | [16 empty] | -1.4778
2022-02-02 | [16 empty] | -3.0172
2022-02-03 | [16 empty] | 4
2022-02-04 | [16 empty] | 3
2022-02-05 | [16 empty] | 1
2022-02-06 | [16 empty] | 1.5
2022-02-07 | [16 empty] | 1.52
2022-02-08 | [16 empty] | -1.53
2022-02-09 | [16 empty] | -1.3
2022-02-10 | [16 empty] | -1.1
2022-02-11 | [16 empty] | 3
2022-02-12 | [16 empty] | 1
2022-02-13 | [16 empty] | 2
2022-02-14 | [16 empty] | -0.8
2022-02-15 | [16 empty] | 2.9
2022-02-16 | [16 empty] | 2.7
2022-02-17 | [16 empty] | -1.9643
2022-02-18 | [16 empty] | -0.73529
2022-02-19 | [16 empty] | 2.2727
2022-02-20 | [16 empty] | 3.125
2022-02-21 | [16 empty] | 0.40323
2022-02-22 | [16 empty] | -1.875
2022-02-23 | [16 empty] | -4.9569
2022-02-24 | [16 empty] | -4.2411
2022-02-25 | [16 empty] | -0.69444
2022-02-26 | [16 empty] | 3.125
2022-02-27 | [16 empty] | 4.25
2022-02-28 | [16 empty] | 3.125
2022-03-01 | [16 empty] | -0.54348
2022-03-02 | [16 empty] | -1.9886
2022-03-03 | [16 empty] | -2.6786
2022-03-04 | [16 empty] | 1.25
2022-03-05 | [16 empty] | 3.57
2022-03-06 | [16 empty] | 6.25
2022-03-07 | [16 empty] | 3.6765
2022-03-08 | [16 empty] | 0.78125
2022-03-09 | [16 empty] | -2.5
2022-03-10 | [16 empty] | -2.2321
2022-03-11 | [16 empty] | 2.25
2022-03-12 | [16 empty] | 1.4
2022-03-13 | [16 empty] | 1.2
2022-03-14 | [16 empty] | 1.6
2022-03-15 | [16 empty] | 2.5
2022-03-16 | [16 empty] | 2.1
2022-03-17 | [16 empty] | 1.5
2022-03-18 | [16 empty] | 2.8
2022-03-19 | [16 empty] | 5
2022-03-20 | [16 empty] | 5
2022-03-21 | [16 empty] | 3.7
2022-03-22 | [16 empty] | 1.06
2022-03-23 | [16 empty] | 1.43
2022-03-24 | [16 empty] | -1
2022-03-25 | [16 empty] | 2.25
2022-03-26 | [16 empty] | 1.4
2022-03-27 | [16 empty] | 1.2
2022-03-28 | [16 empty] | 1.6
2022-03-29 | [16 empty] | 2.5
2022-03-30 | [16 empty] | 2.25
2022-03-31 | [16 empty] | 1.4
2022-04-01 | [16 empty] | 1.2
2022-04-02 | [16 empty] | 1.6
2022-04-03 | [16 empty] | 2.5
2022-04-04 | [16 empty] | 0
2022-04-05 | [16 empty] | 3.4483
2022-04-06 | [16 empty] | 7.5472
2022-04-07 | [16 empty] | 8.6957
2022-04-08 | [16 empty] | 1
2022-04-09 | [16 empty] | 1.2
2022-04-10 | [16 empty] | 1.2
2022-04-11 | [16 empty] | 1.4
2022-04-12 | [16 empty] | 1.2
2022-04-13 | [16 empty] | 0
2022-04-14 | [16 empty] | 0
2022-04-15 | [16 empty] | -0.6993
2022-04-16 | [16 empty] | 4.209
2022-04-17 | [16 empty] | 7.6923
2022-04-18 | [16 empty] | 5
2022-04-19 | [16 empty] | 7.6923
2022-04-20 | [16 empty] | 1.2
2022-04-21 | [16 empty] | 1.8
2022-04-22 | [16 empty] | 1.7
2022-04-23 | [16 empty] | 1.6
2022-04-24 | [16 empty] | 1.3
2022-04-25 | [16 empty] | 1.4
2022-04-26 | [16 empty] | 1.3
2022-04-27 | [16 empty] | 1
2022-04-28 | [16 empty] | 0
2022-04-29 | [16 empty] | 4.5139
2022-04-30 | [16 empty] | 3.5088
2022-05-01 | [16 empty] | 6
2022-05-02 | [16 empty] | 1.6
2022-05-03 | [16 empty] | 1.3
2022-05-04 | [16 empty] | 1