## Sheet1
| Sprint | Spencer | Spencer sub | Chris | Chris sub | Miguel | Miguel Sub | Brayan | Brayan Sub | Curtis | Curtis sub | Total Points by sprint | total points total | Estimated | Team Estimated per Sprint | team estimated total
2022-01-19 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 75 | 150 | 15 | 75 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0
2022-01-20 | 7 | 2 | 13 | 1 | 14 | 2 | 13 | 0 | 15 | 2 | 13 | 68 | 143 | 13.9286 | 69.6429 | 144.8276 |  | 143 | -1.8276 | 0
2022-01-21 |  | 0 | 13 | 1 | 13 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 12 | 63 | 138 | 12.8571 | 64.2857 | 139.6552 |  | 138 | -1.6552 | 0
2022-01-22 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 63 | 138 | 11.7857 | 58.9286 | 134.4828 |  | 138 | 3.5172 | 0
2022-01-23 |  | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 12 | 63 | 138 | 10.7143 | 53.5714 | 129.3103 |  | 138 | 8.6897 | 0
2022-01-24 |  | 1 | 12 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 12 | 1 | 11 | 57 | 132 | 9.6429 | 48.2143 | 124.1379 |  | 132 | 7.8621 | 0
2022-01-25 |  | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 49 | 124 | 8.5714 | 42.8571 | 118.9655 |  | 124 | 5.0345 | 0
2022-01-26 |  | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 11 | 1 | 8 | 43 | 118 | 7.5 | 37.5 | 113.7931 |  | 118 | 4.2069 | 0
2022-01-27 |  | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 35 | 110 | 6.4286 | 32.1429 | 108.6207 |  | 110 | 1.3793 | 0
2022-01-28 |  | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 29 | 104 | 5.3571 | 26.7857 | 103.4483 |  | 104 | 0.55172 | 0
2022-01-29 |  | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 27 | 102 | 4.2857 | 21.4286 | 98.2759 |  | 102 | 3.7241 | 0
2022-01-30 |  | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 100 | 3.2143 | 16.0714 | 93.1034 |  | 100 | 6.8966 | 0
2022-01-31 |  | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 91 | 2.1429 | 10.7143 | 87.931 |  | 91 | 3.069 | 0
2022-02-01 |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 84 | 1.0714 | 5.3571 | 82.7586 |  | 84 | 1.2414 | 0
2022-02-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 77.5862 |  | 80 | 2.4138 | 0
2022-02-03 |  | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 15 | 75 | 77 | 15 | 75 | 72.4138 |  | 77 | 4.5862 | 0
2022-02-04 | 8 | 1 | 14 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 72 | 73 | 13.9286 | 69.6429 | 67.2414 |  | 73 | 5.7586 | 0
2022-02-05 |  | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 68 | 69 | 12.8571 | 64.2857 | 62.069 |  | 69 | 6.931 | 0
2022-02-06 |  | 0 | 12 | 2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 66 | 67 | 11.7857 | 58.9286 | 56.8966 |  | 67 | 10.1034 | 0
2022-02-07 |  | 0 | 12 | 2 | 9 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 13 | 60 | 61 | 10.7143 | 53.5714 | 51.7241 |  | 61 | 9.2759 | 0
2022-02-08 |  | 1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 11 | 54 | 55 | 9.6429 | 48.2143 | 46.5517 |  | 55 | 8.4483 | 0
2022-02-09 |  | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 7 | 2 | 9 | 47 | 48 | 8.5714 | 42.8571 | 41.3793 |  | 48 | 6.6207 | 0
2022-02-10 |  | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 40 | 41 | 7.5 | 37.5 | 36.2069 |  | 41 | 4.7931 | 0
2022-02-11 |  | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 31 | 32 | 6.4286 | 32.1429 | 31.0345 |  | 32 | 0.96552 | 0
2022-02-12 |  | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 29 | 5.3571 | 26.7857 | 25.8621 |  | 29 | 3.1379 | 0
2022-02-13 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 26 | 4.2857 | 21.4286 | 20.6897 |  | 26 | 5.3103 | 0
2022-02-14 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | 3.2143 | 16.0714 | 15.5172 |  | 17 | 1.4828 | 0
2022-02-15 |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2.1429 | 10.7143 | 10.3448 |  | 8 | -2.3448 | 0
2022-02-16 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0714 | 5.3571 | 5.1724 |  | 3 | -2.1724 | 0
2022-02-17 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
2022-03-22
2022-03-23
2022-03-24
2022-03-25
2022-03-26
2022-03-27
2022-03-28
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22
2022-05-23
2022-05-24
2022-05-25
2022-05-26
2022-05-27