## Sheet1
Events: Sprint Planning, Sprint Retrospective, SCRUM
Days | Sprint | Events | Hours | Brayan | Christian | Curtis | Miguel | Spencer | Completed Per Sprint | Total Completed
2021-08-30 |  | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 275
2021-08-31 | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50 | 265
2021-09-01 | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 39 | 254
2021-09-02 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 242
2021-09-03 | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 236
2021-09-04 | wknd |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 236
2021-09-05 | wknd |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 235
2021-09-06 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 226
2021-09-07 |  | Plan/Retro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 226
2021-09-08 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 86 | 222
2021-09-09 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 79 | 215
2021-09-10 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 71 | 207
2021-09-11 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | 201
2021-09-12 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60 | 196
2021-09-13 | 1 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 50 | 186
2021-09-14 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 41 | 177
2021-09-15 | 1 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 164
2021-09-16 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 154
2021-09-17 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 142
2021-09-18 | wknd |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 133
2021-09-19 | wknd |  | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 | 127
2021-09-20 | 1 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | -19 | 117
2021-09-21 |  | Plan/Retro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 117
2021-09-22 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 118 | 110
2021-09-23 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 107 | 99
2021-09-24 | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 98 | 90
2021-09-25 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 89 | 81
2021-09-26 | wknd |  | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | 75
2021-09-27 | 2 |  | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 76 | 68
2021-09-28 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 64 | 56
2021-09-29 | 2 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 52 | 44
2021-09-30 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 32
2021-10-01 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 34 | 26
2021-10-02 | wknd |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 20
2021-10-03 | wknd |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15
2021-10-04 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 7
2021-10-05 |  | Plan/Retro |  | Completed | Completed | Completed | Completed | Completed
2021-10-06 | 3 | Due Date | [7 empty] | Note Short Sprints
2021-10-07 | 3
2021-10-08 | 3
2021-10-09 | wknd
2021-10-10 | wknd
2021-10-11 | 3
2021-10-12 | 3
2021-10-13 | 3
2021-10-14 | 3
2021-10-15 |  | Plan Retro
2021-10-16 | wknd
2021-10-17 | wknd
2021-10-18 | 4
2021-10-19 | 4
2021-10-20 | 4
2021-10-21 | 4
2021-10-22 | 4
2021-10-23 | wknd
2021-10-24 | wknd
2021-10-25 | 4
2021-10-26 |  | Plan/Retro
2021-10-27 |  |  | Due Date
2021-10-28
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-13
2021-11-14
2021-11-15
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-02
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-06
2021-12-07
2021-12-08